## Master Plan
MASTER PLAN MVP - AI IMPACT RADAR
Kế hoạch tổng thể triển khai MVP trong 12 tuần, tham chiếu theo khuôn mẫu master plan nhưng tối ưu cho dự án AI theo dõi và tổng hợp thông tin tác động doanh nghiệp.
Thông tin dự án | Giá trị
Tên dự án | AI Impact Radar - MVP
Mục tiêu | Thu thập nguồn trọng yếu, tạo insight có trace source, dashboard hoạt động, gửi digest qua Email/Teams.
Phạm vi MVP | Source management, ingestion, normalize/dedup, insight generation, scoring, dashboard, digest, feedback, monitoring cơ bản.
Chu kỳ | 12 tuần / 3 tháng / 3 nhóm mốc: Design - Build - UAT/Go-live
STT | Giai đoạn | Trụ cột | Mục tiêu | Kết quả/Deliverable | Owner | Phối hợp | Mốc hoàn thành | Gate/KPI | Tháng 5 |  |  |  | Tháng 6 |  |  |  | Tháng 7
[9 empty] | Tuần 1 (09/05) | Tuần 2 (16/05) | Tuần 3 (23/05) | Tuần 4 (30/05) | Tuần 5 (6/06) | Tuần 6 (13/06) | Tuần 7 (20/06) | Tuần 8 (27/06) | Tuần 9 (4/07) | Tuần 10 (11/07) | Tuần 11 (18/07) | Tuần 12 (25/07)
1 | Khởi động & chốt phạm vi | Quản trị dự án | Chốt mục tiêu, KPI, stakeholder, scope MVP | Project charter, KPI, stakeholder map, scope v1 | PM/BA | Sponsor, Business Owner | Cuối Tuần 1 | Scope được duyệt
2 | Thiết kế nghiệp vụ & BA | Business/BA | Chốt BRD, FRD, business rules, acceptance | Bộ tài liệu BA MVP, use case, glossary, UAT criteria | BA | Business Owner, PM | Cuối Tuần 2 | BA sign-off
3 | Thiết kế sản phẩm & kiến trúc | Product/Architecture | Chốt UI flow, module, architecture, data model, API sơ bộ | Wireframe, architecture, ERD, API spec draft | Architect | BA, FE, BE, Data/AI | Cuối Tuần 3 | Design gate approved
4 | Chuẩn bị nguồn dữ liệu | Nguồn dữ liệu | Whitelist nguồn Phase 1 và source catalog v1 | Danh mục 20-30 nguồn ưu tiên, crawl policy, trust tier | BA/Data | Business Owner, Architect | Cuối Tuần 3 | Source catalog approved
5 | Setup nền tảng kỹ thuật | Nền tảng | Repo, môi trường dev/test, auth cơ bản, DB, queue, CI | Khung hệ thống chạy local/test, CI baseline | BE/DevOps | FE, Architect | Cuối Tuần 4 | Environment ready
6 | Source Management & RBAC | Quản trị | Làm màn hình/source CRUD và phân quyền cơ bản | Source CRUD API/UI, auth, role model, audit log | BE/FE | Architect, QA | Cuối Tuần 5 | Admin workflow usable
7 | Ingestion connectors | Dữ liệu | Lấy dữ liệu từ RSS, web parser, GitHub release, legal source mẫu | Scheduler, connectors, raw storage, job log | BE/Data | Architect | Cuối Tuần 6 | Ingest >= 3 loại nguồn
8 | Normalization & dedup | Dữ liệu | Làm sạch dữ liệu và chống trùng cơ bản | Normalized document, metadata extract, dedup key | BE/Data | QA | Cuối Tuần 7 | Data quality baseline
9 | Insight generation | AI/Phân tích | Phân loại topic, event type, summary short/medium | Insight repository v1, source links, summaries | Data/AI | BE, BA | Cuối Tuần 8 | Insight có trace source
10 | Scoring & rules | Rule engine | Gắn trust/impact/department/recommendation | Scoring service v1, routing logic v1 | Data/AI | BA, BE | Cuối Tuần 8 | Trust/impact labels usable
11 | Dashboard & insight detail | UI/UX | Hiển thị KPI, insight list, insight detail, team/executive basic view | Dashboard MVP, insight detail page, filters | FE | BE, BA, QA | Cuối Tuần 9 | User đọc insight được
12 | Delivery & notification | Delivery | Gửi digest qua Email và Teams | Delivery rules v1, digest builder, logs | BE | FE, QA | Cuối Tuần 10 | Digest gửi thử thành công
13 | Feedback & monitoring | Vận hành | Thu feedback và xem jobs/health | Feedback form, jobs screen, health endpoint | BE/FE | QA, Ops | Cuối Tuần 10 | Admin theo dõi vận hành được
14 | Kiểm thử & UAT vòng 1 | QA/UAT | Kiểm thử chức năng chính với user đại diện | Test report, defect list, UAT feedback round 1 | QA | BA, Business Owner | Cuối Tuần 11 | Critical bug list chốt
15 | Hoàn thiện & Go-live | Release | Fix bug, hardening, checklist release, handover | Release candidate, deploy checklist, handover pack | PM/BE/DevOps | QA, BA, Sponsor | Cuối Tuần 12 | Go-live approved

## Feature Checklist MVP
CHECKLIST TÍNH NĂNG MVP - AI IMPACT RADAR | [10 empty] | TÓM TẮT MVP
STT | Module | Nhóm tính năng | Tính năng cụ thể | Admin | End-user | Mô tả / Giá trị | Ví dụ sử dụng | Trạng thái kế hoạch | Ưu tiên | Ghi chú | Chỉ số | Giá trị
1 | Auth & RBAC | Đăng nhập | Đăng nhập hệ thống | x | x | Cho phép user truy cập hệ thống an toàn bằng tài khoản hoặc SSO. | Đăng nhập và vào dashboard | MVP | P0 |  | Tổng tính năng | 35
2 | Auth & RBAC | Phân quyền | Phân quyền Admin / Manager / Specialist | x |  | Giới hạn quyền theo vai trò và module. | Admin quản trị nguồn, user thường chỉ xem insight | MVP | P0 |  | Tính năng MVP | 29
3 | Source Management | Quản trị nguồn | Thêm/Sửa/Tắt nguồn | x |  | Admin cấu hình nguồn, lịch crawl, trust tier mặc định. | Thêm nguồn GitHub Changelog | MVP | P0 |  | Should | 5
4 | Source Management | Kiểm tra nguồn | Test ingest preview | x |  | Kiểm tra nhanh dữ liệu lấy được trước khi active nguồn. | Preview nguồn pháp lý | Should | P1 | Có thể tối giản ở bản đầu | Phase 2 | 1
5 | Ingestion | Connector | RSS connector | x |  | Lấy dữ liệu từ RSS/news feeds có cấu trúc. | Google Search Central News | MVP | P0 |  | P0 | 21
6 | Ingestion | Connector | Web parser cơ bản | x |  | Lấy dữ liệu từ website có cấu trúc HTML ổn định. | OpenAI News page | MVP | P0 |  | P1 | 10
7 | Ingestion | Connector | GitHub release connector | x |  | Lấy release/changelog từ repo trọng yếu. | Open-source tool releases | MVP | P0
8 | Ingestion | Connector | Legal source connector mẫu | x |  | Lấy dữ liệu từ nguồn pháp lý/chính phủ đã whitelist. | vanban.chinhphu.vn | MVP | P0
9 | Data Processing | Chuẩn hóa | Làm sạch HTML/Text | x |  | Loại bỏ nhiễu và chuẩn hóa nội dung để phân tích. | Clean body content | MVP | P0
10 | Data Processing | Chuẩn hóa | Trích xuất metadata | x |  | Lấy title, publish date, author, domain, language. | Metadata extraction | MVP | P0
11 | Data Processing | Dedup | Fingerprint & duplicate detection | x |  | Giảm trùng lặp exact/near duplicate ở mức cơ bản. | Trùng 2 bài release | MVP | P1
12 | Insight Engine | Classification | Phân loại topic | x |  | Gắn chủ đề như AI, Tech, Legal, Security, Content. | Topic=AI | MVP | P0
13 | Insight Engine | Classification | Phân loại event type | x |  | Gắn loại sự kiện: release, policy, regulation, trend... | Event=Policy change | MVP | P0
14 | Insight Engine | Summary | Summary short | x |  | Tạo tóm tắt ngắn 1-2 câu. | Digest summary | MVP | P0
15 | Insight Engine | Summary | Summary medium | x |  | Tạo tóm tắt chi tiết hơn cho trang detail. | Insight detail | MVP | P1
16 | Scoring & Rules | Trust | Trust label | x |  | Đánh giá độ tin cậy theo nguồn và corroboration cơ bản. | Very High / High / Medium | MVP | P0
17 | Scoring & Rules | Impact | Impact label | x |  | Gắn mức ảnh hưởng theo topic/event/department. | High impact for legal update | MVP | P0
18 | Scoring & Rules | Routing | Department mapping | x |  | Ánh xạ insight tới team bị ảnh hưởng. | Engineering / Legal / Content | MVP | P0
19 | Scoring & Rules | Action | Recommendation cơ bản | x |  | Gợi ý hành động sơ bộ từ rule/template. | Review SOP / notify manager | Should | P1
20 | Insight Repository | Query | Insight list API | x | x | Lấy danh sách insight có filter. | Filter by topic and impact | MVP | P0
21 | Insight Repository | Query | Insight detail API | x | x | Lấy detail, source links, feedback summary. | Open insight detail | MVP | P0
22 | Dashboard | Overview | KPI cards | x | x | Hiển thị tổng số insight, critical alerts, compliance alerts. | Dashboard overview | MVP | P1
23 | Dashboard | Overview | Top risks / opportunities | x | x | Nhấn mạnh những insight cần chú ý. | Top 5 risks | MVP | P1
24 | Dashboard | Listing | Insight list + filters | x | x | Xem insight theo thời gian, topic, impact, trust, department. | Filter engineering | MVP | P0
25 | Dashboard | Detail | Insight detail page | x | x | Xem summary, trust, impact, sources, recommendation. | Open detail page | MVP | P0
26 | Dashboard | View | Executive basic view | x | x | Một dashboard đơn giản cho lãnh đạo. | Executive summary | Should | P2
27 | Dashboard | View | Team basic view | x | x | Một view theo team/department. | Engineering dashboard | Should | P2
28 | Delivery | Email | Email digest | x | x | Gửi digest hàng ngày/tuần cho nhóm người dùng. | Daily digest email | MVP | P0
29 | Delivery | Teams | Teams digest | x | x | Gửi digest hoặc alert qua Teams. | Teams weekly digest | MVP | P0
30 | Delivery | Rule | Delivery rule CRUD | x |  | Cấu hình audience, channel, min impact, schedule. | Rule for Legal team | MVP | P1
31 | Feedback | Insight feedback | Useful / Not useful / reason | x | x | Thu phản hồi về chất lượng insight. | Wrong target / duplicate | MVP | P1
32 | Ops & Monitoring | Jobs | Job monitoring | x |  | Xem job ingest/process/delivery thành công hay lỗi. | Jobs screen | MVP | P1
33 | Ops & Monitoring | Health | Health endpoint / system health | x |  | Kiểm tra trạng thái API, DB, queue và service nền. | Health status | MVP | P1
34 | Search | Keyword | Search keyword cơ bản | x | x | Tìm theo title/summary để hỗ trợ truy cập nhanh. | Search policy update | Should | P2
35 | Chatbot | Copilot | Grounded chatbot | x | x | Không thuộc MVP; triển khai phase 2 sau khi curated repository đủ tốt. | Hỏi: tuần này ảnh hưởng engineering? | Phase 2 | P3 | Ngoài MVP

## MVP Work Breakdown
MVP WORK BREAKDOWN - 4 NHÓM CHÍNH
Nhóm | Mã hạng mục | Hạng mục | Mô tả chi tiết | Deliverable | Owner | Ưu tiên | Phụ thuộc | Tuần mục tiêu | Ghi chú
1. Nền tảng & Quản trị | G1-01 | Auth cơ bản | Đăng nhập và quản lý role tối thiểu cho admin/user/manager. | Login + RBAC | BE/FE | P0 | Foundation | W1-W4
1. Nền tảng & Quản trị | G1-02 | Source management | CRUD nguồn, test ingest preview, audit log. | Source screen + API | BE/FE | P0 | Auth | W3-W5
1. Nền tảng & Quản trị | G1-03 | Delivery rule CRUD | Cấu hình rule gửi digest theo team và mức impact. | Rule screen + API | BE/FE | P1 | Insight repository | W8-W10
2. Thu thập & Xử lý dữ liệu | G2-01 | RSS connector | Kết nối nguồn RSS ưu tiên. | RSS ingest | BE/Data | P0 | Source management | W4-W6
2. Thu thập & Xử lý dữ liệu | G2-02 | Web parser | Crawler/parser cơ bản cho trang chính thức. | Web ingest | BE/Data | P0 | Source management | W4-W6
2. Thu thập & Xử lý dữ liệu | G2-03 | GitHub release connector | Lấy releases/changelog cho repo trọng yếu. | GitHub ingest | BE/Data | P0 | Source management | W5-W6
2. Thu thập & Xử lý dữ liệu | G2-04 | Legal source connector | Tích hợp ít nhất 1 nguồn pháp lý/chính phủ mẫu. | Legal ingest | BE/Data | P0 | Source management | W5-W6
2. Thu thập & Xử lý dữ liệu | G2-05 | Normalization & dedup | Làm sạch HTML, metadata, fingerprint, dedup basic. | Normalized docs | BE/Data | P0 | Connectors | W6-W7
3. Insight & Hiển thị | G3-01 | Topic/event classification | Phân loại topic và loại sự kiện. | Classifier v1 | Data/AI | P0 | Normalized docs | W7-W8
3. Insight & Hiển thị | G3-02 | Summary generation | Sinh summary short và medium. | Summaries v1 | Data/AI | P0 | Classifier | W7-W8
3. Insight & Hiển thị | G3-03 | Trust/impact scoring | Tính trust label, impact label, department mapping. | Scoring v1 | Data/AI | P0 | Insight engine | W8
3. Insight & Hiển thị | G3-04 | Insight repository | Lưu insight, source links, filters cơ bản. | Insight APIs | BE | P0 | Scoring | W8-W9
3. Insight & Hiển thị | G3-05 | Dashboard + detail | Overview, insight list, detail page. | UI MVP | FE | P0 | Insight APIs | W9-W10
4. Phân phối & Vận hành | G4-01 | Email digest | Tạo digest định kỳ qua email. | Email delivery | BE | P0 | Insight APIs | W9-W10
4. Phân phối & Vận hành | G4-02 | Teams digest | Gửi digest/alert qua Teams. | Teams delivery | BE | P0 | Insight APIs | W9-W10
4. Phân phối & Vận hành | G4-03 | Feedback insight | Cho user phản hồi useful/not useful/reason. | Feedback UI/API | FE/BE | P1 | Dashboard | W10
4. Phân phối & Vận hành | G4-04 | Jobs & health | Theo dõi ingest/process/delivery và health endpoint. | Ops screen | BE/FE | P1 | Core services | W10
4. Phân phối & Vận hành | G4-05 | QA/UAT & release | Test, defect fix, UAT, release checklist, handover. | Release candidate | QA/PM | P0 | Tất cả module MVP | W11-W12